浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                  填表日期： 2016年  12月 28 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 《红楼梦》的浙江渊源及其在浙江的传播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省哲学社会科学规划领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2010年7月23日至2016年11月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 金凡平 | 副教授 |  |  |  | 温州大学人文学院 |  |  |  |  |
|  |  | 饶道庆 | 研究员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杨小敏 | 讲师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 1.2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 资料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 数据采集费 |  |  |  |  | 万元 | 管理费 |  | 0.06万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 印刷费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 其它费用 |  | 0.14万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.48万元 |  |  | 未拨入 | 0.72万元 |  | 实际经费使用总额 | 0．1611万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 资料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 数据采集费 |  |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 0.024万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 印刷费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.1311万元 |  | 其它费用 |  | 0.006万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。