| 立项 信息 | 项目名称 | 中古汉语附加式构词法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011.8至2014.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 刘传鸿 | 副高 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 主要研究 |  |
|  |  | 张小燕 | 讲师 |  |  |  | 浙江工贸学院 |  |  | 搜集材料 |  |
|  | 经费总额 | 7万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 7万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 资料讲义费 |  |  |  |  | 1.8万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6.3万元 |  |  | 未拨入 | 0.7万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.31万元 |
|  | 阶段性成果 | 关于词尾“手”的再讨论，语言研究，2012年第1期； 释“座头”，温州大学学报，2012； 敦煌变文词尾“即”考辨，敦煌研究，2012第5期； 词缀“云”考辨，语言研究，2013年第1期；“毒”非词缀考辨，语言研究，2014年第2期；“（太）+形容词+生”组合中“生”的性质及来源，中国语文，2014年第2期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.03万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 资料讲义费 |  |  |  | 1.7万元 |  | 交通费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.48万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 通信费 |  | 0.3万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：                      填表日期： 2016年12月20日