浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：陈明艳                            填表日期：2016年6月25日

| 立项 信息 | 项目名称 | 海派时尚流行趋势公共服务平台（二期）—城市记忆 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州大学人文社科处 |
|  | 实施期限 | 2015年12月1日至2016年 3月 31日 |
|  | 协作单位 | 项目委托单位:东华大学出版社有限公司 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 陈明艳 | 教授 | 温州大学 | 负责项目实施 |
|  |  | 张昇 | 学生 | 温州大学 | 协助项目实施 |
|  |  | 高广明 | 讲师 | 温州大学 | 协助项目实施 |
|  | 经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.35万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.15万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 1万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.2016年2月底，收集50-90年代，温州城市记忆服饰照片； 2.2016年3月16日，补充收集50-90年代，温州城市记忆服饰照片； 3.2016年3月底，扫描照片、整理照片的电子版，完成项目所要求的任务工作。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.259万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.0516万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 2016年4月19-20日，在上海东华大学服饰博物馆，成功举办《海派时尚流行趋势——城市记忆》汇集展。 |
|  | 经费结算情况 | 项目总经费1万元，已支出5106元，其中含支出交通费516元，照片扫描费2590元，人员劳务费2000元；余额4894元，含出版印刷费1500元，差旅费2484.元，其它材料费910元。 |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。