浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：王晓华                                  填表日期：2016年12月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高校创业教育评价体系研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 原美术与设计学院；现为校团委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.11至2016.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州团市委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王彩莲 | 团市委书记 |  |  |  | 温州团市委 |  |  | 青年创业实践研究 |  |
|  |  | 朱启鑫 | 助理研究员 |  |  |  | 温州大学美术与设计学院 |  |  | 创业管理研究 |  |
|  |  | 季湘荣 | 工程师 |  |  |  | 共青团温州市委学少部 |  |  | 高校创业教育研究 |  |
|  |  | 郑彩莲 | 教授 |  |  |  | 温大美术与设计学院 |  |  | 创业理念研究 |  |
|  |  | 谢志远 | 教授 |  |  |  | 温州大学创业教育研究所 |  |  | 创业教育研究 |  |
|  | 经费总额 | 0 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 温州大学自助0.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 材料费 |  | 0.15万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.05万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 万元 | 会议费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.5万元 |
|  | 阶段性成果 | 1、完成问卷制定的工作。通过对国内外关于高校创业教育评价体系的相关研究文献的一定把握，已形成基本、具体的调查方案。2、完成问卷调查、资料搜集阶段的相关工作。根据研究框架与实证调研需要，对温州地区高校大学生创业工作室进行跟踪调研，并请教相关专家进行情况论证，为后续统计、制定评价方案提供扎实依据。3、课题组成员专门开会讨论理论梳理调查问卷，并对资料搜集阶段访谈对象反馈的问题进行分析批判，实时优化梳理方案，使之更适应于不断发展的创业教育工作形势的需要。4、论文完稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.08万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.05万元 |  | 会议费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.02万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已使用0.5万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。