浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：黄涛 填表日期：2016年06月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 国家文化安全视野下传统节日的变迁、传承与保护研究 | | | | | | | | | |
| 立项部门 | 全国哲学社会科学规划办公室 | | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2010.07至2016.06 | | | | | | | | | |
| 协作单位 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 黄涛 | 教授 | | | | 温州大学 | | | 主要研究 | |
| 万军 | 讲师 | | | | 温州大学 | | | 资料收集与整理 | |
| 经费总额 | 12万元 | 其中  拨款 | | | | 12万元 | 其他经费  来源及金额 | |  | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | | 2万元 | 材料费 | | 0.7万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | | 万元 | 燃料动力费 | | 万元 | |
| 差旅费 | | | | | 2万元 | 会议费 | | 2.2万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | | 2万元 | 劳务费 | | 1.2万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | `万元 | 专家咨询费 | | 1.2万元 | |
| 管理费 | | | | | 0.2万元 | 其他 | | 0.5 | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | | 10.8万元 | | | 未拨入 | 1.2万元 | | 实际经费使用总额 | 6.6806万元 |
| 阶段性成果 | 1、《端午节的历史传承》，新华文摘，2011年第23期，全文转摘。  2、 《近年来非物质文化遗产保护工作中政府角色的定位偏误与矫正》，新华文摘，2013年第19期，全文转摘。  3，《中秋》，生活▪读书▪新三联书店,2010-08。获浙江省第16届哲学社会科学三等奖  4、《论非物质文化遗产的保护主体》，中国人民大学复印报刊资料•文化研究，2014年第5期全文转载 | | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | | 0.2639万元 | | 材料费 | | 0.7万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 万元 | | 燃料动力费 | | 万元 | |
| 差旅费 | | | | 3.3718万元 | | 会议费 | | 0.703万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 万元 | | 劳务费 | | 1.1502万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 0.0317万元 | | 专家咨询费 | | 0.3万元 | |
| 管理费 | | | | 0.16万元 | | 外协费拨出 | | 万元 | |
| 大额设备和材料名称和价格 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  | | | | | | | | | |
| 经费结算情况 |  | | | | | | | | | |
| 验收时间 |  | | | 验收组织单位 | | | |  | | |
| 验收组成员 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收意见 |  | | | | | | | | | |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“\*”替代。