浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                       填表日期：  年   月   日

| 立项 信息 | 项目名称 | 修编《温州市区地名总体规划》（2013-2030） |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市民政局 |
|  | 实施期限 | 2013.12.12至2016.11.30 |
|  | 协作单位 | 温州市勘察测绘研究院 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 盛爱萍 | 教授 | 人文学院 | 总负责人 |
|  |  | 狄蓓蕾 | 处长 | 温州市民政局地名规划处 | 负责片区地名规划 |
|  |  | 王皓 | 科长 | 温州市民政局地名规划处 | 负责片区地名规划 |
|  |  | 陈丽娜 | 研究生 | 温州大学人文学院 | 地名调查、文字输入 |
|  |  | 许敏 | 研究生 | 温州大学人文学院 | 地名调查、文字输入 |
|  | 经费总额 | 43.8 万元 | 其中 拨款 | 43.8万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | -万元 | 材料费 | -万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | -万元 | 燃料动力费 | -万元 |
|  |  | 差旅费 | 4万元 | 会议费 | -万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | -万元 | 劳务费 | 19.485万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4.3万元 | 专家咨询费 | 3.5万元 |
|  |  | 招待费 | 0.9万元 | 其他 | 11.615万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 43.8 万元 | 未拨入 | - 万元 | 实际经费使用总额 | 43.796055万元 |
|  | 阶段性成果 | 初稿送审，并通过专家论证 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | -万元 | 材料费 | 0.208565万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | -万元 | 燃料动力费 | -万元 |
|  |  | 差旅费 | 3.9999万元 | 会议费 | -万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | -万元 | 劳务费 | 19.58万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4.29669万元 | 专家咨询费 | 3.42万元 |
|  |  | 招待费 | 0.7327万元 | 其他 | 11.5582万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已结题，并出版专著。 |
|  | 经费结算情况 | 经费根据预算，全部用于项目，剩39.45元。 |
|  | 验收时间 | 2016.6.30 | 验收组织单位 | 温州市社会科学界联合会 温州市文化研究提炼工程指导委员会办公室 |
|  | 验收组成员 | 同意结题 |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。