浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     夏春雨                            填表日期： 2016年6月25日

| 立项 信息 | 项目名称 | “大学生自主创业社会生态系统研究——以温州为例” |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州大学 |
|  | 实施期限 | 2015年11月至2016年5月 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 夏春雨 | 副教授 | 温州大学 | 项目总负责人 |
|  |  | 谢志远 | 教授/校长 | 温州职业技术学院 | 理论研究 |
|  |  | 王佑镁 | 教授/院长 | 温州大学创业学院 | 理论研究 |
|  |  | 刘巍伟 | 博士研究生 | 浙江大学在读博士 | 调研及数据分析 |
|  |  | 鲍铭莹 | 讲师 | 温州大学 | 调研及数据分析 |
|  | 经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.1万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.75万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 0.05万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.6万元 | 未拨入 | 0.4万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | “大学生自主创业社会生态系统研究”文献综述报告 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.52万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 暂无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。