浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                       填表日期：2016年12月7日

| 立项 信息 | 项目名称 | 海外华商投资风险偏爱及其决策管理：以浙籍侨商为例 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州大学人文学院 |
|  | 实施期限 | 2013.11至2016.8 |
|  | 协作单位 | 浙江省侨办、浙江师范大学 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 徐华炳 | 副教授 | 温州大学 | 主撰稿人 |
|  |  | 毛华配 | 副教授 | 温州大学 | 问卷设计 |
|  |  | 朱小敏 | 办公室主任 | 浙江省侨联 | 协助调查、撰写部分 |
|  | 经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.8万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.5万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.1万元 |
|  |  | 管理费 | 0.1万元 | 其他 | 0.2万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.4 万元 | 未拨入 | 0.6万元 | 实际经费使用总额 | 0.958596万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表相关论文2篇 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费/办公用品 | 0.1302万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.22765万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.45万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.080746万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.07万元 | 外协费拨出 | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成近4万字的总报告，发表论文2篇，其中CSSCI期刊类1篇。 |
|  | 经费结算情况 | 已使用拨入的1.4万的0.958596万元，尚有0.6万元待拨入。 |
|  | 验收时间 | 2016年12月 | 验收组织单位 | 中国侨联 |
|  | 验收组成员 | 中国侨联组织专家 |
|  | 结题验收意见 | 通过（待正式公布和颁发结题证书） |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。