浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     颜翔林                            填表日期： 2016年 12月21  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 当代神话的美学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部社科司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年06月22日至2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  | 经费总额 | 9万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 9万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.3万元 | 材料费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 其他 |  | 0.5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.1 万元 |  |  | 未拨入 | 0.9 万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.6527万元 |
|  | 阶段性成果 | 核心成果论文《论当代神话及其存在类型》2015年发表于《文艺理论研究》第3期，《当代神话与影视创作》2015年发表于《社会科学辑刊》第1期，《权力与革命：当代神话神话的两个要素》2012年被《文化研究》第12期全文转载，并在2015年 刊登于《上海文化》第6期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 2.39591万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.1085万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.7865万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 其他 |  | 0.16179万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 出版著作《当代神话》251千字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.10 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 教育部 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。